## Лист1
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда (подъездов), находящегося на обслуживании КУП «Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление Октябрьского района г.Могилева» на 2020 год, финансируемого за счет средств потребителей
Адрес дома | Вид работ | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ (руб). | Сроки выполнения работ |  | Сроки выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
Приложение №2 постановления Министерства ЖКХ РБ 30.03.2016 №5 п.1 Расшивка швов, заделка выбоин, трещин, отдельных участков стен подъездов; п.2 Восстановление штукатурки и облицовки стен подъездов и потолков (в том числе подвесных) подъездов; п.8 Малярные работы (в том числе окраска стен, потолков, оконных и дверных заполнений, трубопроводов, отопительных приборов, элементов мусоропроводов, почтовых ящиков, пергол, решеток, перил, поручней) в подъездах; п.10 Окраска дверей шахты и кабины лифта, купе кабины лифта | [6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ЖЭУ 4
пр.Шмидта, 32 под.1 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2200 | январь | февраль | bar: январь
пр.Пушкинский, 29б под.4 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2250 | февраль | март | bar: февраль
пр.Шмидта, 40 под.4 | ремонт подъезда | ед | 1 | 6200 | апрель | апрель | bar: апрель
бр.Непокоренных, 33 под.1 | ремонт подъезда | ед | 1 | 6150 | май | май | bar: май
пр.Шмидта, 12 под.1 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2150 | июнь | июнь | bar: июнь
пр.Шмидта, 6 под.1 | ремонт подъезда | ед | 1 | 6300 | июль | июль | bar: июль
ул.Островского, 54 | ремонт подъезда | ед | 1 | 6350 | август | сентябрь | bar: сентябрь
бул.Непокоренных, 8 под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 6500 | сентябрь | сентябрь | bar: октябрь
бул.Непокоренных, 31 под.5 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2150 | октябрь | октябрь | bar: ноябрь
пр.Пушкинский 37 под.3 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2150 | декабрь | декабрь | bar: декабрь
ЖЭУ 8
ул.Автозаводская, 1а под.5 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2500 | февраль | февраль | bar: февраль
пр.Витебский, 6а под.1 | ремонт подъезда | ед | 1 | 6100 | сентябрь | сентябрь | bar: сентябрь
пр.Витебский, 10 под.4 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2100 | июль | июль | bar: июль
пр.Витебский, 11 под.4 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2100 | апрель | апрель | bar: апрель
пр.Витебский, 11 под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2050 | июнь | июнь | bar: июнь
пр.Витебский, 11 под.3 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2000 | май | май | bar: май
пр.Витебский, 16 под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 1500 | октябрь | октябрь | bar: октябрь
пр.Витебский, 44 под.1 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2100 | март | март | bar: март
пр.Витебский, 44 под.3 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2000 | август | август | bar: август
ст. Луполово, 17а под. 2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 1980 | ноябрь | ноябрь | bar: ноябрь
ЖЭУ 11
ул.Кутепова, 20 под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2000 | январь | февраль | bar: январь
ул.Кутепова, 20 под.4 | ремонт подъезда | ед | 1 | 1950 | февраль | март | bar: февраль
у.Островского, 14 под.3 | ремонт подъезда | ед | 1 | 1950 | март | апрель | bar: март
ул.Симонова, 43 под.3 | ремонт подъезда | ед | 1 | 1980 | апрель | май | bar: апрель
ул.Симонова, 53б | ремонт подъезда | ед | 1 | 2350 | май | июнь | bar: май
пер.Осенний, 22 под.1 | ремонт подъезда | ед | 1 | 1800 | июнь | июль | bar: июнь
пер.Осенний, 22 под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 1750 | июль | август | bar: июль
пер.Осенний, 23 под.1 | ремонт подъезда | ед | 1 | 1700 | сентябрь | октябрь | bar: сентябрь
пер.Осенний, 23 под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 1750 | ноябрь | декабрь | bar: ноябрь
ЖЭУ 12
пр.Пушкинский, 18 под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2500 | январь | январь | bar: январь
пр.Пушкинский, 40а | ремонт подъезда | ед | 1 | 5850 | февраль | февраль | bar: февраль
пр.Пушкинский, 40в под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5950 | февраль | февраль | bar: февраль
пр.Пушкинский, 40б под.3 | ремонт подъезда | ед | 1 | 6000 | март | март | bar: март
пр.Пушкинский, 40б под.4 | ремонт подъезда | ед | 1 | 6050 | март | март | bar: март
пр.Пушкинский, 47 под.3 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2200 | апрель | апрель | bar: апрель
бул.Непокоренных, 34 под.3 | ремонтподъезда | ед | 1 | 6000 | апрель | апрель | bar: апрель
бул.Непокоренных, 36а под.4 под.3 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5980 | сентябрь | сентябрь | bar: сентябрь
бул.Непокоренных, 36а под.6 | ремонт подъезда | ед | 1 | 6980 | сентябрь | сентябрь | bar: сентябрь
бул.Непокоренных, 82 под.4 | ремонт подъезда | ед | 1 | 6900 | октябрь | октябрь | bar: октябрь
бул.Непокоренных, 82 под.5 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5900 | октябрь | октябрь | bar: октябрь
бул.Непокоренных, 30а под.3 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5900 | ноябрь | ноябрь | bar: ноябрь
пр.Пушкинский, 42 под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5950 | ноябрь | ноябрь | bar: ноябрь
пр.Пушкинский, 36 под.3 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5050 | декабрь | декабрь | bar: декабрь
пр.Пушкинский, 67 под.1 | ремонт подъезда | ед | 1 | 6000 | декабрь | декабрь | bar: декабрь
ЖЭУ 14
ул.Мовчанского, 31 под.1 | ремонт подъезда | ед | 1 | 6050 | сентябрь | сентябрь | bar: сентябрь
ул.Мовчанского, 31 под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 6050 | ноябрь | ноябрь | bar: ноябрь
пр.Димитрова, 49 под.4 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2500 | март | март | bar: март
пр.Димитрова, 50 под.3 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2500 | октябрь | октябрь | bar: октябрь
пр.Димитрова, 62/2 под.1 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2350 | февраль | февраль | bar: февраль
пр.Димитрова, 54 под.8 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5980 | май | май | bar: май
ЖЭУ 17
пр.Шмидта, 82а под.1 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5850 | февраль | февраль | bar: февраль
пр.Шмидта, 82а под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5800 | март | март | bar: март
пр.Шмидта, 72а под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5850 | сентябрь | сентябрь | bar: сентябрь
пр.Шмидта, 78а под.3 | ремонт подъезда | ед | 1 | 6000 | октябрь | октябрь | bar: октябрь
б-р Непокоренных, 39 под.4 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5900 | ноябрь | ноябрь | bar: ноябрь
б-р Непокоренных, 39а под.3 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5850 | декабрь | декабрь | bar: декабрь
ул.Габровская, 18 под.1 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5600 | июнь | июнь | bar: июнь
пр.Шмидта, 54 под.1 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5500 | апрель | апрель | bar: апрель
пр.Шмидта, 54 под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5650 | июль | июль | bar: июль
ЖЭУ 18
ул.Фатина, 6а под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5500 | январь | январь | bar: январь
ул.Фатина, 6 под.5 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5500 | февраль | февраль | bar: февраль
ул.Мовчанского, 73 под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5250 | декабрь | декабрь | bar: декабрь
ул.Островского, 79 под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 6000 | апрель | апрель | bar: апрель
ул.Фатина, 14 под.1 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5600 | ноябрь | ноябрь | bar: ноябрь
пр.Димитрова, 70 под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5400 | январь | январь | bar: январь
ул.Фатина, 1 под.3 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5800 | сентябрь | сентябрь | bar: сентябрь
пр.Димитрова, 70 под.5 | ремонт подъезда | ед | 1 | 6000 | февраль | февраль | bar: февраль
ул.Мовчанского, 77 под.1 | ремонт подъезда | ед | 1 | 6000 | май | май | bar: май
ул.Мовчанского, 75 под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5700 | июнь | июнь | bar: июнь
пр.Димитрова, 78в под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5800 | апрель | апрель | bar: апрель
ул.Фатина, 1 под.4 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5800 | октябрь | октябрь | bar: октябрь
пр.Димитрова, 74/3 под. 2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2100 | март | март | bar: март
ЖЭУ 21
ул.Челюскинцев, 41 под.3 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2200 | январь | январь | bar: январь
ул.Мельникова, 18 под.1 | ремонт подъезда | ед | 1 | 1350 | февраль | февраль | bar: февраль
ул.Мельникова, 18 под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 1800 | февраль | февраль | bar: февраль
ул. Гастелло, 4 под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5950 | октябрь | октябрь | bar: октябрь
ул.Челюскинцев, 150а под.3 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2750 | ноябрь | ноябрь | bar: ноябрь
ул.Челюскинцев, 150а под.4 | ремонт подъезда | ед | 1 | 5800 | декабрь | декабрь | bar: декабрь
ул.Челюскинцев, 181б под.1 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2500 | май | май | bar: май
ул.Челюскинцев, 181б под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2450 | июнь | июнь | bar: июнь
ул.Челюскинцев, 183 под.1 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2200 | июль | июль | bar: июль
ул.Челюскинцев, 183 под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2100 | август | август | bar: август
ул.Челюскинцев, 183 под.3 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2100 | август | август | bar: август
ул.Вишневецкого, 5а под.1 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2100 | март | март | bar: март
ул.Вишневецкого, 5а под.2 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2150 | апрель | апрель | bar: апрель
ул.Челюскинцев, 183 под.4 | ремонт подъезда | ед | 1 | 2215.86 | сентябрь | сентябрь | bar: сентябрь
|  |  | 86 | 352815.86 |  |  | 6 | 11 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 6
Примечание: расчет стоимости будет производиться дополнительно непосредственно перед выполнением работ с учетом индекса цен на трудозатраты и стоимости материалов. Окончательный расчет после завершения с учетом фактически выполненных объемов работ.
Для заключения догоров собственникам (нанимателям) жилых и нежилых помещений необходимо обращаться в жилищно-эксплуатационный учсток (ЖЭУ) по территориальной принадлежности.
Потребители вправе выбрать исполнителя жилищно-коммунальной услуги по текущему ремонту подъезда.