## Лист1
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда (подъездов), находящегося на обслуживании КУП «Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление Октябрьского района г.Могилева» на 2021 год, финансируемого за счет средств потребителей
Адрес дома | Вид работ | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ (руб). | Сроки выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
Приложение №2 постановления Министерства ЖКХ РБ 30.03.2016 №5 п.1 Расшивка швов, заделка выбоин, трещин, отдельных участков стен подъездов; п.2 Восстановление штукатурки и облицовки стен подъездов и потолков (в том числе подвесных) подъездов; п.8 Малярные работы (в том числе окраска стен, потолков, оконных и дверных заполнений, трубопроводов, отопительных приборов, элементов мусоропроводов, почтовых ящиков, пергол, решеток, перил, поручней) в подъездах; п.10 Окраска дверей шахты и кабины лифта, купе кабины лифта
ЖЭУ 4
бул.Непокоренных, 5а | ремонт подъезда | ед | 1 | 7800 | январь | декабрь
пр.Шмидта,14-1 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 4800 | январь | декабрь
ул.Гагарина, 60- 1 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 4700 | январь | декабрь
ЖЭУ 8
пр.Витебский, 9- 1 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 4500 | январь | декабрь
пр.Витебский, 9- 2 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 4600 | январь | декабрь
пр.Витебский, 9- 3 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 4550 | январь | декабрь
ул.Автозаводская, 8- 1 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 3500 | январь | декабрь
ул.Автозаводская, 8- 2 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 3500 | январь | декабрь
ул.Автозаводская, 8- 3 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 3450 | январь | декабрь
пр.Витебский 32-2 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 3450 | январь | декабрь
ЖЭУ 11
ул.Симонова, 37- 5 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 4800 | январь | декабрь
ул.Симонова, 33- 3 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 5000 | январь | декабрь
ул.Кутепова, 40- 1 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 7200 | январь | декабрь
ул.Кутепова, 10- 2 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 4900 | январь | декабрь
ЖЭУ 12
пр.Пушкинский, 18- 2 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 6500 | январь | декабрь
пр.Пушкинский, 40а- 2 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 7200 | январь | декабрь
бул.Непокоренных, 36а-6 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 7200 | январь | декабрь
пр.Пушкинский, 57а- 1 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 4900 | январь | декабрь
ЖЭУ 14
пр.Димитрова, 49- 4 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 4600 | январь | декабрь
пр.Димитрова, 54- 8 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 4500 | январь | декабрь
пр.Димитрова, 48- 5 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 4700 | январь | декабрь
ЖЭУ 17
пр.Шмидта, 78а- 3 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 10500 | январь | декабрь
пр.Шмидта, 64-1 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 7800 | январь | декабрь
бул.Непокоренных, 77-2 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 7600 | январь | декабрь
пр.Шмидта 54 1 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 7800 | январь | декабрь
ЖЭУ 18
пр.Димитрова, 78- 1 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 8500 | январь | декабрь
ул.Фатина, 14-11 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 7700 | январь | декабрь
ул.Мовчанского, 55- 2 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 7600 | январь | декабрь
ул.Мовчанского, 77- 1 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 7650 | январь | декабрь
ул.Мовчанского, 75- 2 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 7600 | январь | декабрь
ЖЭУ 21
ул.Челюскинцев, 181б-1 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 4800 | январь | декабрь
ул.Челюскинцев, 181б-2 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 5000 | январь | декабрь
ул.Челюскинцев, 183-3 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 3500 | январь | декабрь
ул.Челюскинцев, 183-4 под. | ремонт подъезда | ед | 1 | 3600 | январь | декабрь
34